## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市职业大学本级 | 项目名称： | 科技综合楼
项目实施年度： | 2022
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
为满足学校科技创新、社会服务、学生创业创新教育等需要，发挥产教融合实训平台作用，支持学校事业发展需要，经市政府及发改委批复，我校于2021年10月18日开工建设职大科技综合楼项目。该工程总建筑面积31035平方米，其中：双创楼约21029平方米，就业指导培训楼约1498平方米，校史展览及会议室约4395平方米。工程总投资19570万元，建设资金由市财政局提供。根据工程进度，本次申请拨付工程费用1257万元，其中施工费1195.8万元，监理费57万元，其他费用4.2万元。该项目的建成有利于我校更好地服务于扬州新兴科创名城建设，更好地响应教育部高等职业教育创新发展行动计划的需求，有利于弥补我校校舍建筑面积不足的需要。2022年，市财政安排9475.67万元，对我校职大科技楼工程实施专项补助。财政实际投入资金9475.67万元，实际支付工程款9475.67万元，财政资金投入率100%，投入资金使用率100%。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
目前科技综合楼已基本竣工，科技综合楼完成后： 1、有利于响应我市新兴科创名城建设的需求。多年来，我校在全面推进学校事业高质量发展过程仲，始终坚持深化产教融合、聚焦创业创新，积极服务扬州新兴科创名称建设，2019年度我校被评为“扬州市新兴科创名称建设先进集体”。科技综合楼项目建成，将有助于我校提升服务于扬州经济增长方式转变、产业结构转型升级，大力开展科技开发和科技成果转化，充分发挥我校技术服务和技术创新能力。 2、有利于响应教育部高等职业教育创新发展行动计划的需求。教育部颁布的高等职业教育创新发展行动计划明确提出：“将高职院校打造成技术技能积累的重要资源集聚地”。目前，扬州仅有扬州大学拥有大学科技园，5所高职院校均无大学科技园。由我校建设科技综合楼，创立科技综合园，可以为扬高职、中职院校依托大学科技园开展产学研合作、打造技术技能积累中心、实现产教融合创新发展提供综合载体和样本。项目建成后，可以依托该科技综合楼，开展大学生创业创新教育，推动“大众创业，万众创新”落地落实。 3、有利于弥补我校校舍建筑面积不足的需要。我校现有校舍建筑总面积42.2万平方米，按照教育部《普通本科学校设置暂行规定》，生均校舍面积不低于30平方米，我校校舍建筑面积应有48万平方米，现有缺口约6万平方米，该项目建成后，将使缺口缩小至3万平方米左右。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
我校基建工作在新校区建设办主持下，井井有条，有序推进，按期完成。但通过自查，我校发现项目实施工程中仍有不足之处，主要原因为工程任务重、人手紧张，在管理方面难免有不到之处，如工程完工后，未能及时办理竣工决算等，我校将进一步加强项目管理机制，不断完善项目管理。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1、注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交校党委会研究确定。 2、建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对教育专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，定期召开专项资金执行情况调度会，将专项资金执行情况纳入年度处室考核，促进专项资金按预算执行。 3、加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过市政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 扬州市职业大学本级 |  | 项目名称： |  | 科技综合楼
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝31035平方米 | 31035.00平方米 | 7 | 7
[5 empty] | 质量指标 | 基建工程项目竣工验收合格程度 | 较高 | 达成预期目标 | 7 | 7
[5 empty] | 时效指标 | 项目完成及时性 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 成本指标 | 项目总成本控制程度 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
|  |  |  | 效益 | 经济效益 | 项目成本的节约程度 | 较好 | 达成预期目标 | 7 | 7
[5 empty] | 社会效益 | 对学校科研创新教学的改善程度 | 较好 | 达成预期目标 | 7 | 7
[5 empty] | 生态效益 | 采用节能环保建筑材料 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 可持续影响 | 对学校教育教学可持续发展影响 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
|  |  |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 师生员工满意程度 | 较好 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。