## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市职业大学本级 | 项目名称： | 职大生活区扩建工程
项目实施年度： | 2022
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
我校“职大生活区扩建工程”已列入2022 年市级政府投资计划，该项目计划总投资2.268 亿元。项目地块位于职大生活区学生宿舍西侧，共64 亩，其中西侧12 亩为生活垃圾场，其余52 亩用于项目建设，包括第二学生食堂（含超市）、学生宿舍楼（组团一）、第三配电房、垃圾处理车间、市政工程、64 亩地块围墙。。具体如下：1、一期工程：由于我校学生宿舍高度紧张，面积达不到本科标准，今年拟先启动22 号学生宿舍楼项目，选址拟调整至学校生活区东南角。建筑面积约17100 平方米，作为“职大生活区扩建项目一期工程”先行实施，项目总投资约1.1亿元。2、二期工程：主要包括选址于52 亩地块上的第二学生食堂（含超市）、第三配电房、垃圾处理车间、市政工程等建筑设施，总投资约1.168 亿元，待完成土壤污染防治的全流程后启动实施。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
1、本项目建设进一步提升了学校的硬件设施，增强了招生能力和办学能力，改善了学生的生活和校园环境，缓解了学校宿舍紧张、就餐压力的状况。 2、该项目实施将进一步美化校园环境，促进职业教育质量，提升学校的知名度，带动扬州经济和教育能力的提升，对加快城市化进程、促进扬州市区域经济发展将起到一定的推动作用。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
因为疫情影响，资金较紧张，项目推进较慢。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
为了确保该项目的顺利实施，早日发挥社会效益，现提出如下建议： 1、本工程建设方案批准后，应尽快落实有关建设条件，出具具体的设计方案，以便尽快开工建设。 2、在设计阶段，应结合使用功能要求，细化功能分区方案，使项目建设方案更加完善，投资规模更趋合理。 3、项目建设前期准备阶段和施工阶段需要协调好与水、电、土地、环保等有关部门的工作。严格遵守国家有关法规，积极主动和相关部门沟通协调，争取各部门的支持与配合，以保证建设项目的顺利实施。
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 扬州市职业大学本级 |  | 项目名称： |  | 职大生活区扩建工程
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
[5 empty] | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出 | 数量指标 | 建筑面积 | ＝3.102万平方米 | 3.10万平方米 | 7 | 7
[5 empty] | 质量指标 | 基建工程项目合格程度 | 较好 | 达成预期目标 | 7 | 7
[5 empty] | 时效指标 | 项目完成及时性 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 成本指标 | 项目成本控制程度 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
|  |  |  | 效益 | 经济效益 | 项目成本的节约程度 | 较好 | 达成预期目标 | 7 | 7
[5 empty] | 社会效益 | 对学校科研创新教学的改善程度 | 较好 | 达成预期目标 | 7 | 7
[5 empty] | 生态效益 | 采用节能环保建筑材料 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 可持续影响 | 对学校教育教学可持续发展影响 | 较好 | 达成预期目标 | 8 | 8
|  |  |  | 满意度 | 服务对象满意度 | 师生员工满意程度 | 较好 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。